## Slide 1
12 agosto 2020
Conclusione della sperimentazione
TreC Pediatria

## Slide 2
TreC Pediatria
page
01
Un sistema tecnologico che consente ai Pediatri di libera scelta (PLS) di effettuare videochiamate on demand, organizzare appuntamenti per televisite e condividere informazioni tramite chat con le famiglie dei propri assistiti.
Il sistema comprende una app per smartphone dedicata al paziente, un cruscotto medico web per il PLS e una app per smartphone per il medico.

## Slide 3
TreC Pediatria: cruscotto medico
page
02

## Slide 4
TreC Pediatria: app paziente
page
03

## Slide 5
TreC Pediatria: app medico
page
04
2
Paziente 2

## Slide 6
Numeri della sperimentazione
page
05
Inizio della sperimentazione: 24 giugno 2020
Fine della sperimentazione: 10 agosto 2020
Pediatri sperimentatori: 5
Televisite previste: 50 (10 x 5)
App prescritte (al 6/8): 60
Televisite effettuate (al 6/8): 115
Valutazione: focus group pre e post sperimentazione, interviste semi strutturate, questionario

## Slide 7
Numeri della sperimentazione
page
06
Inizio della sperimentazione: 24 giugno 2020
Fine della sperimentazione: 10 agosto 2020
Pediatri sperimentatori: 5
Televisite previste: 50 (10 x 5)
App prescritte (al 6/8): 60
Televisite effettuate (al 6/8): 115
Valutazione: focus group pre e post sperimentazione, interviste semi strutturate, questionario

## Slide 8
Criticità segnalate a metà sperimentazione
page
07
Sistema di generazione codice e reclutamento dell’assistito lungo e macchinoso
Impossibilità di condividere materiale all’assistito da parte del medico (in fase di risoluzione)

## Slide 9
Passi successivi
page
08
Valutazione dei tempi e delle modalità all’interno di TS4.0 per la realizzazione della messa in produzione del sistema;
Conseguente ingegnerizzazione e messa in produzione della soluzione validata, tenendo conto delle indicazioni emerse dalla sperimentazione:
        - semplificazione reclutamento pazienti
        - possibilità di ricevere/inviare video
        - miglioramento ricezione notifiche/suoneria
        - invio messaggi di gruppo
        - integrazione con il sistema informativo sanitario